|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации Уссурийского городского округа от \_\_\_20.02.2017\_\_\_\_ № \_\_62\_ |

План – график

реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы» на 2017 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программ-мы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финанси-рования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Развитие системы дошкольного образования | | | | | | |
| 1 | 1 | Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений. | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств;  б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 3000,000 | 02.02 – 02.03.2017  02.03 – 01.07.2017 | заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А., заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н. |
| 2 | 2 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: |  | 22000,000 |  |  |
| 3 |  | Благоустройство территории МБДОУ № 8 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 6200,000 | 20.02 – 25.02.2017  27.02 – 01.03.2017  27.02 – 13.03.2017  14.03 – 31.03.2017  03.04 – 07.04.2017  10.04 – 25.04.2017  04.05 – 04.07.2017 | заведующий  МБДОУ № 8 Федоткина О.П. |
| 4 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт фасада и отмостки здания МБДОУ № 11 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 240,000 | 10.02 – 10.03.2017 | заведующий  МБДОУ № 11  Матвеева Т.В. |
| 5 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия 3-х групп в здании МБДОУ № 15 | а) подготовка технического задания и сметной документации;  б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;  в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  г) заключение договора;  д) выполнение подрядных работ; | 5421,532 | 01.03 – 10.03.2017  13.03 – 24.03.2017  27.03 – 14.04.2017  17.04 – 28.04.2017  04.05 – 04.08.2017 | заведующий МБДОУ № 15  Мозжухина О.А. |
| 6 |  | Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории МБДОУ № 20 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 20.03.2017 | заведующий МБДОУ № 20 Мелющенкова А.Э. |
| 7 |  | Устройство теневых навесов в МБДОУ № 21 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 3600,000 | 20.02 – 25.02.2017  27.02 – 01.03.2017  27.02 – 13.03.2017  14.03 – 31.03.2017  03.04 – 07.04.2017  10.04 – 25.04.2017  04.05 – 04.07.2017 | заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А. |
| 8 |  | Капитальный ремонт внутренней системы канализации подвала и 1 этажа (согласно обмерочных работ) в МБДОУ № 27 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) заключение договора;  г) выполнение подрядных работ; | 400,000 | 15.02 – 22.02.2017  20.02 – 23.02.2017  23.02 – 27.02.2017  27.02 – 17.03.2017 | заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н. |
| 9 |  | Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории и устройства отмостки здания МБДОУ № 36 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 20.03.2017 | Заведующий МБДОУ № 36 Антоненко Н.Ю. |
| 10 |  | Устройство теневых навесов в МБДОУ № 45 по адресу: г.Уссурийск, ул.Пушкина, 27а | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок, корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 1200,000 | 20.02 – 24.02.2017  27.02 – 13.03.2017  14.03 – 31.03.2017  27.03 – 07.04.2017  04.05 – 05.06.2017 | Заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В. |
| 11 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МБДОУ № 67 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 1800,000 | 20.02 – 01.03.2017  02.03 – 03.03.2017  02.03 – 13.03.2017  14.03 – 23.03.2017  24.03 – 30.03.2017  31.03 – 14.04.2017  17.04 – 31.05.2017 | Заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н. |
| 12 |  | Капитальный ремонт внутренней системы канализации и ХВС в группе МБДОУ № 83 с.Воздвиженка | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 670,000 | 10.02 – 15.02.2017  15.02 – 17.02.2017  20.02 – 03.03.2017  06.03 – 15.03.2017  16.03 – 22.03.2017  23.03 – 31.03.2017  03.04 – 24.04.2017 | Заведующий МБДОУ № 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В. |
| 13 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ № 38 | а) подготовка технического задания и сметной документации;  б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;  в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  г) заключение договора;  д) выполнение подрядных работ; | 2068,468 | 01.03 – 10.03.2017  13.03 – 24.03.2017  27.03 – 07.04.2017  10.04 – 21.04.2017  24.04 – 12.05.2017 | Заведующий МБДОУ № 38 Щербак И.Ю. |
| 14 | 3 | Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций. | а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий;  б) разработка и утверждение смет расходов;  в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом. | 50,000 | 10.01 – 31.01.2017  01.02 – 28.02.2017  01.03 – 31.03.2017  03.04 – 28.04.2017  02.05 – 31.05.2017  01.09 – 29.09.2017  02.10 – 31.10.2017  01.11 – 30.11.2017  01.12 – 25.12.2017 | главный специалист управления образования Кайденкова Г.М.,  руководители образовательных учреждений |
| 15 |  | Итого по разделу I. |  | 25050,000 |  |  |
| II. Развитие системы общего образования | | | | | | |
| 16 | 5 | Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений. | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;  б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 1500,000 | 02.02 – 02.03.2017  02.03 – 01.07.2017 | директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В., директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6  Доротюк Е.В. |
| 17 | 6 | Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы) | а) внесение в план – график и проведение аукциона на  выполнение проектных работ, заключение контракта;  б) выполнение изысканий, проектных работ;  в) проведение государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости;  г) внесение в план – график и проведение аукциона на строительство;  д) заключение контракта;  е) включение в план – график проведение строительного контроля, проведение аукциона, заключение контракта; | 29950,000 | 22.02 – 06.04.2017  06.04 – 06.08.2017  06.08 – 06.10.2017  20.10 – 27.11.2017  07.12.2017  08.12 – 29.12.2017 | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа |
| 18 | 6.1 | Мероприятия, связанные с оформлением земельного участка под объект «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске». | а) внесение в план – график оформление земельного участка под ливневую канализацию и постановка на кадастровый учет; | 50,000 | 01.02 – 31.03.2017 | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа |
| 19 | 7 | Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы). | а) подготовка проектной документации на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации; | 2000,000 | 01.03 – 31.10.2017 | директор МБОУ Гимназия №29 Жуков Е.В. |
| 20 | 8 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы). | а) разработка технического задания;  б) внесение в план – график и размещение извещения о проведении аукциона на строительство;  в) прием и рассмотрение заявок, проведение аукциона, заключение контракта;  г) выполнение работ по строительству; | 7400,000 | 09.01 – 01.04.2017  03.04 – 14.04.2017  17.04 – 25.05.2017  25.05 – 29.12.2017 | директор МБОУ СОШ № 6  Догадова Т.В. |
| 21 | 9 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: |  | 32047,520 |  |  |
| 22 |  | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ | а) подготовка технического задания и сметной документации;  б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;  в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  г) заключение договора;  д) выполнение подрядных работ; | 7467,514 | 01.03 – 10.03.2017  13.03 – 24.03.2017  27.03 – 07.04.2017  10.04 – 21.04.2017  24.04 – 12.05.2017 | директор МБОУ СОШ № 6  Догадова Т.В.,  директор МБОУ СОШ № 24  Салимова В.А.,  директор МБОУ СОШ № 28  Тригуба М.В.,  директор  МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В. |
| 23 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МАОУ «Начальная школа – детский сад №6» | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 1216,555 | 01.03 – 10.03.2017  11.03 – 15.03.2017  16.03 – 25.03.2017  28.03 – 07.04.2017  08.04 – 12.04.2017  13.04 – 25.04.2017  01.06 – 15.07.2017 | директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6  Доротюк Е.В. |
| 24 |  | Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 4 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 1000,000 | 01.03 – 10.03.2017  11.03 – 15.03.2017  16.03 – 25.03.2017  28.03 – 07.04.2017  08.04 – 12.04.2017  13.04 – 25.04.2017  26.04 – 01.06.2017 | директор МБОУ СОШ № 4  Гончаренко О.В. |
| 25 |  | Капитальный ремонт по усилению наружной стены части здания МБОУ СОШ №4 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) заключение договора;  г) выполнение подрядных работ; | 108,610 | 20.02 – 01.03.2017  02.03 – 04.03.2017  15.03 – 16.03.2017  17.03 – 07.04.2017 | директор МБОУ СОШ № 4  Гончаренко О.В. |
| 26 |  | Капитальный ремонт пола 1 этажа МБОУ СОШ № 14 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 8254,841 | 01.03 – 10.03.2017  13.03 – 15.03.2017  16.03 – 27.03.2017  28.03 – 14.04.2017  14.04 – 20.04.2017  21.04 – 03.05.2017  01.06 – 25.08.2017 | директор МБОУ СОШ № 14  Вологин И.С. |
| 27 |  | Капитальный ремонт пищеблока и учебных классов МБОУ СОШ № 16 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 5800,000 | 25.02 – 05.03.2017  06.03 – 09.03.2017  10.03 – 21.03.2017  22.03 – 05.04.2017  06.04 – 12.04.2017  13.04 – 25.04.2017  01.06 – 25.08.2017 | директор МБОУ СОШ № 16  Хегай Е.В. |
| 28 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт бассейна МАОУ СОШ № 25 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 400,000 | 03.07 – 31.08.2017 | директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В. |
| 29 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов МБОУ ООШ № 27 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 80,000 | 01.03 – 20.03.2017 | директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е. |
| 30 |  | Капитальный ремонт спортивного зала Гимназии № 29 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 3600,000 | 01.02 – 01.03.2017  02.03 – 06.03.2017  07.03 – 20.03.2017  21.03 – 31.03.2017  03.04 – 06.04.2017  07.04 – 20.04.2017  21.04 – 21.06.2017 | директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В. |
| 31 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в МБОУ СОШ № 30 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 100,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ № 30 Бабенко Т.А. |
| 32 |  | Разработка проектно – сметной документации на благоустройство территории (в границах участка, где расположена многофункциональная спортивная площадка) в МБОУ СОШ № 32 | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ № 32  Реуцкая О.С. |
| 33 |  | Капитальный ремонт водосточной системы МБОУ СОШ № 32 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 780,000 | 01.03 – 05.03.2017  06.03 – 09.03.2017  10.03 – 21.03.2017  22.03 – 31.03.2017  03.04 – 07.04.2017  10.04 – 21.04.2017  24.07 – 22.05.2017 | директор МБОУ СОШ № 32  Реуцкая О.С. |
| 34 |  | Капитальный ремонт пола на 1 этаже в МБОУ СОШ № 130 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 800,000 | 01.03 – 10.03.2017  13.03 – 15.03.2017  16.03 – 28.03.2017  29.03 – 07.04.2017  10.04 – 14.04.2017  17.04 – 28.04.2017  01.06 – 30.06.2017 | директор МБОУ СОШ № 130  Куценко Е.Е. |
| 35 |  | Капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 131 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 900,000 | 25.02 – 01.03.2017  02.03 – 06.03.2017  07.03 – 17.03.2017  20.03 – 31.03.2017  03.04 – 07.04.2017  10.04 – 27.04.2017  01.06 – 30.06.2017 |  |
| 36 |  | Устройство асбестоцементной стропильной кровли в Гимназии № 133 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;  б) включение в план закупок и план – график закупок;  в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;  г) объявление аукциона и прием заявок;  д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  е) заключение договора;  ж) выполнение подрядных работ; | 1200,000 | 15.02 – 25.02.2017  27.02 – 01.03.2017  02.03 – 13.03.2017  14.03 – 24.03.2017  27.03 – 07.04.2017  10.04 – 21.04.2017  24.04 – 20.06.2017 | директор МБОУ Гимназия № 133 Лисеенко О.Н. |
| 37 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ п.Тимирязевский | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 100,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор  МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В. |
| 38 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБОУ СОШ п.Тимирязевский | а) заключение договора и  разработка проектно – сметной документации; | 40,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор  МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В. |
| 39 | 10 | Приобретение школьных автобусов | а) проведение аукциона;  б) получение автобусов в соответствии с контрактами; | 2100,000 | 19.02 – 02.03.2017  14.03 – 01.08.2017 | директор  МБОУ СОШ с.Корфовка Иващенко Е.В. |
| 40 | 11 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;  б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях; | 500,000 | 12.01 – 31.01.2017  03.02 – 28.02.2017  03.03 – 31.03.2017  01.04 – 30.04.2017  05.05 – 30.05.2017  01.09 – 30.09.2017  01.10 – 31.10.2017  03.11 – 28.11.2017  01.12 – 25.12.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 41 | 12 | Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи | а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»;  б) разработка и утверждение смет расходов;  в) организация и проведение мероприятий; | 200,000 | 15.02 – 20.02.2017  10.04 – 15.04.2017  18.05 – 20.05.2017  20.09 – 25.09.2017  25.10 – 30.10.2017 | директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В. |
| 42 |  | Итого по разделу II. |  | 75747,520 |  |  |
| III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи | | | | | | |
| 43 | 13 | Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;  б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 500,000 | 02.02 – 02.03.2017  02.03 – 03.07.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 44 | 14 | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, в том числе: |  | 800,000 |  |  |
| 45 |  | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ ЦДТ | а) подготовка технического задания и сметной документации;  б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;  в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;  г) заключение договора;  д) выполнение подрядных работ; | 800,000 | 10.03 – 20.03.2017  21.03 – 07.04.2017  10.04 – 24.04.2017  25.04 – 08.05.2017  16.05 – 16.06.2017 | директор  МБОУ ЦДТ  Крашевский А.С. |
| 46 | 15 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний | а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;  б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях; | 600,000 | 12.01 – 31.01.2017  03.02 – 28.02.2017  03.03 – 31.03.2017  01.04 – 30.04.2017  05.05 – 30.05.2017  01.09 – 30.09.2017  01.10 – 31.10.2017  03.11 – 28.11.2017  01.12 – 25.12.2017 | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.,  руководители образовательных учреждений |
| 47 |  | Итого по разделу III. |  | 1900,000 |  |  |
| IV. Безопасность образовательных учреждений | | | | | | |
| 48 | 16 | Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, в тои числе: |  | 1300,000 |  |  |
| 49 | 16.1 | Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации) | а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации);  б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом; | 1200,000 | 24.02 – 24.03.2017  09.04 – 25.12.2017 | руководители образовательных учреждений:  МБДОУ № 9 Бугай Е.А., МБДОУ № 13Чигирева А.Н., МБДОУ № 19 Ахапкина Л.В., ЦРТДЮ Афанасова Г.В. |
| 50 | 16.2 | Устройство электронных систем контроля доступа в образовательные учреждения (включая разработку проектной документации) | а) заключение договора;  б) проведение работ по устройству домофонов; | 100,000 | 03.04 – 17.04.2017  02.05 – 01.07.2017 | руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.,  МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., МБОУ ООШ с.Корфовка Иващенко В.Е., МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское Князькова Е.А., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М.,  МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В. |
| 51 | 17 | Установка систем видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы) | а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения;  б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения; | 1500,000 | 29.04 – 29.05.2017  30.05 – 25.08.2017 | руководители образовательных учреждений:  МБДОУ № 9  Бугай Е.А.,  МБОУ СОШ № 131  Соловцова Г.П., МБОУ ООШ № 134  Москович Е.Ю., МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В. |
| 52 | 18 | Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации) | а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации);  б) проведение работ по устройству освещения; | 2000,000 | 05.03 – 21.03.2017  22.03 – 01.07.2017 | руководители образовательных учреждений:  ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБОУ СОШ № 31  Старкин С.Д., МБОУ СОШ с.Красный яр Столярова В.Н., ОСОШ № 2 Репина Г.Д. |
| 53 | 19 | Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей | а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;  в) замена и активация блока СКЗИ;  г) приобретение карты водителя и карты учреждения для тахогрофа;  д) установка, калибровка и настройка тахогрофа МБОУ ООШ с.Корфовка; | 270,500 | 16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп  до 25.12.2017 после окончания курсов  02.10 – 01.12.2017  02.10 – 01.12.2017  02.10 – 01.12.2017 | руководители образовательных учреждений:  МБОУ ДЮСШ  Салихов Р.Л.,  МБОУ «СОШ с.Пуциловка»  Супрун И.В.,  МБОУ «СОШ с.Раковка»  Лагода Е.В.,  МБОУ «СОШ с.Степное»  Кочетова Т.В.,  МБОУ СОШ с.Борисовка  Степаненко Ю.Е.,  МБОУ «СОШ с.Каменушка»  Аброськина В.Ф.,  МБОУ СОШ с.Корсаковка  Кондрашова Н.И.,  МБОУ «ООШ с.Корфовка»  Иващенко В.Е., |
| 54 | 20 | Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.) | а) заключение договоров;  б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами;  в) приобретение пожарного инвентаря;  г) модернизация АПС; | 10062,010 | 05.02 – 31.03.2017  01.03 – 25.08.2017  01.06 – 25.08.2017  01.04 – 31.10.2017 | руководители образовательных учреждений |
| 55 |  | Итого по разделу IV. |  | 15132,510 |  |  |
| V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 56 | 21 | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей,  в том числе: |  | 20309,000 |  |  |
| 57 | 21.1 | Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений;  б) организация работы пришкольных лагерей;  в) оплата по договору за поставку готовых блюд; | 14330,000 | 01.03 – 20.08.2017  28.03 – 01.04.2017  01.06 – 19.08.2017  31.10 – 04.11.2017  ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором | руководители образовательных учреждений |
| 58 | 21.2 | Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком;  б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств;  в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами; | 5979,000 | 02.02 – 25.12.2017  в течение 10 дней со дня подачи документов  в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств | директор МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования» |
| 59 | 22 | Обеспечение деятельности профильных лагерей | а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях;  б) оплата в соответствии с заключенными договорами; | 500,000 | 01.02 – 31.03.2017  01.05 – 31.08.2017  28.10 – 03.11.2017  по факту предоставленных услуг и по факту поставки основных средств и материальных запасов в соответствии с договором | руководители общеобразова-тельных учреждений,  руководители учреждений дополнительного образования |
| 60 | 23 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся; | 6500,000 | в каникулярное время | руководители образовательных учреждений |
| 61 | 24 | Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда») | а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; | 2405,000 | 09.01 – 29.12.2017 | и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И. |
| 62 |  | Итого по разделу V. |  | 29714,000 |  |  |
| VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | | | | | | |
| 63 | 25 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми). | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  б) осуществление присмотра и ухода за детьми; | 652077,160 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители дошкольных образовательных учреждений |
| 64 | 26 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования; | 874465,020 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 65 | 27 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  б) осуществление присмотра и ухода за детьми; | 60189,284 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 66 | 28 | Организация предоставления дополнительного образования детей | а) реализация дополнительных образовательных программ; | 101931,535 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 67 | 29 | Расходы на руководство и управление в системе образования | а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год; | 14035,167 | 09.01 – 31.12.2017 | начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А. |
| 68 | 30 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа | а) финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год; | 21136,279 | 09.01 – 31.12.2017 | руководитель  муниципального казенного учреждения «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования», руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» |
| 69 | 31 | Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования | организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений:  а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений;  б) оплата за обучение руководителей образовательных учреждений | 650,000 | 16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп  16.02 – 25.12.2017  после заключения договора или после окончания обучения | руководители образовательных учреждений |
| 70 |  | Итого по разделу VI. |  | 1724484,445 |  |  |
| VII. Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 71 | 32 | Субсидии из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций | а) выполнение подрядных работ по реконструкции здания МБОУ СОШ № 6 | 29600,000 | 01.04 – 29.12.2017 | директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В. |
| 72 |  | Итого по разделу VII. |  | 29600,000 |  |  |
| 73 |  | Всего по муниципальной программе | | 1901628,475 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_