|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Уссурийского городского округа от _24 сентября 2014 г №_235 |
| --- | --- |

План - график

реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования

Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» на 2014 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой | Основные мероприятия и этапы их реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Модернизация системы образования |
| 1. | Пункт 1 Приложения № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы к Программе (далее-Перечень). Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров. | а) Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства | директор МКУ МК Шашко Ю.С. | 28.01 – 27.02.2014 20.10 – 30.10.2014 |
|  |  | б) Организация курсовой подготовки педагогических работников |  | 13.01 – 30.06.2014 10.09 – 25.12.2014 |
| 2. | Пункт 2 Перечня. Стимулирование притока молодых кадров в сферу образования. | а) Сбор документов от молодых специалистов. б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты единовременной компенсации молодым специалистам. | начальник отдела кадрового и информационного сопровождения управления образования Соловьева Т.М. | 01.09 -01.11.2014 02.11 -15.11.2014 |
|  |  | в) Перечисление денежных средств молодым специалистам. | начальник ФЭО управления образования Вялкова Н.А. | 16.11 – 10.12.2014 |
| 3. | Пункт 4 Перечня. Материально-техническое обеспечение. | а) Проведение процедуры определения поставщика стульев. б) Получение стульев в актовый зал. | директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 28.02-31.03.2014 01.04-12.05.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения поставщика картингов. б) Получение картингов. | директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. | 22.05-23.06.2014 24.06-04.07.2014 |
|  |  | а) Получение оборудования для волейбольной площадки. | директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В. | 30.06 – 10.07.2014 |
| 4. | Пункт 6 Перечня. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений. |  |  |  |
| 4.1. | Пункт 6.1 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных учреждениях. | а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители дошкольных образовательных учреждений | 09.01 – 30.01.2014 |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. |  | ежемесячно-до 20 числа |
| 4.2. | Пункт 6.2 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях. | а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители общеобразовательных учреждений | 09.01 – 30.01.2014 |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. | руководители общеобразовательных учреждений | 10.10 – 20.10.2014 10.11 – 20.11.2014 10.12 – 25.12.2014 |
| 4.3. | Пункт 6.3Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в учреждениях дополнительного образования детей. | а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители учреждений дополнительного образования | 09.01 – 30.01.2014 |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. | руководители учреждений дополнительного образования | ежемесячно-до 20 числа |
| 5. | Пункт 7 Перечня. Создание единой информационно- образовательной среды в учреждениях, в т.ч.: |  |  |  |
| 5.1. | Пункт 7.1 Перечня. Обеспечение электронными образовательными ресурсами. | а) Получение роботов в соответствии с договором от 31.12.2013. | директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 24.06-08.08.2014 |
|  |  | б) Получение конструкторов в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. | 16.06 – 20.06.2014 |
| 5.2. | Пункт 7.2 Перечня. Создание медиатек (электронных библиотек). | а) Проведение процедуры определения поставщиков оборудования. б) Установка оборудования. в) Заключение договора и приобретение мебели. г) Подключение услуги Интернет фильтрации. | и.о.директора МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С. | 04.07 – 15.08.2014 15.08 – 16.08.2014 30.06 – 30.07.2014 15.07 – 15.08.2014 |
| 5.3. | Пункт 7.3 Перечня. Приобретение учебно-методических материалов. | а) Проведение процедуры определения поставщиков ноутбуков. б) Поставка ноутбуков в соответствии с договором. | директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 26.05- 01.07.2014 01.07 – 04.07.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения поставщиков кабинета безопасности ПДД. б) Поставка Кабинета безопасности ПДД в соответствии с договором. | директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. | 06.06-07.07.2014 21.07-25.07.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения поставщика учебников. б) Получение учебников в соответствии с договором. в) Приобретение компьютеров и учебной мебели. | директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В. | 06.06-07.07.2014 08.07-15.08.2014 20.06-15.07.2014 |
| 6. | Пункт 8 Перечня. Приобретение транспортных средств для перевозки детей. | а) Проведение процедуры определения поставщика автобуса. б) Получение автобуса в соответствии с договором. | ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Плотников Д.А. директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф. | 23.05-23.06.2014 23.07 – 30.07.2014 |
| II. Развитие дошкольного образования |
| 7. | Пункт 9 Перечня. Строительство дошкольных образовательных учреждений (включая проектно-изыскательские работы), в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Пункт 9.1 Перечня. Детский сад по ул. Кушнира на 200 мест. | а) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках. б) Благоустройство. в) Устройство теневых навесов. г) Ввод в эксплуатацию объекта. | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В. | 03.02-28.02.2014 21.04-07.05.2014 26.02-31.03.2014 06.05 – 31.07.2014 |
| 7.2 | Пункт 9.2 Перечня. Детский сад по ул. Раздольная на 140 мест. | а) Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с контрактом от 23.12.2013. б) Ограждение территории. в) Покрытие, озеленение. г) Монтаж оборудования. д) Установка мебели. е) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках. | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» замдиректора по капстроительству Галицкий А.А. начальник ОКС Артемьева Т.А. инженер ОКС Бахлыков С.И. | 01.03-30.09.2014 01.06-30.06.2014 01.09-30.09.2014 10.08-30.09.2014 20.08-20.09.2014 01.09-30.09.2014 |
| 8. | Пункт 10 Перечня. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли по договору от 22.11.2013. б) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту кровли МБДОУ детский сад №40. в) Организация и проведение работ по капитальному ремонту кровли в соответствии с заключенным договором. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. заведующий МБДОУ детский сад №40 Долиновская Н.Н. | 01.05-20.05.2014 20.05-10.06.2014 20.06-01.08.2014 |
| 9. | Пункт 11 Перечня. Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений. | а) Подготовка пакета документов для размещения заказа по закупке оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад №5. б) Получение оборудования и инвентаря. | заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С. | 09.01 – 15.07.2014 01.07 – 30.07.2014 |
|  | III. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования |
| 10. | Пункт 12 Перечня. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований СанПиН и охране здоровья детей и подростков, а так же с целью подготовки для установки оборудования | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения текущих ремонтов. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 16.05-20.07.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления. б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №3 Бояркина Т.А. | 19.05-19.06.2014 30.06- 15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации. б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №19 Ахапкина Л.В. | 01.07 – 30.07.2014 31.07 – 29.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации. б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором. | и.о.заведующего МБДОУ детский сад №21 Шемаханова О.А. | 16.05-16.06.2014 17.06-20.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №45 Федчун Е.В. | 16.05 - 15.07.2014 15.07 – 15.08.2014 |
| 11. | Пункт 13 Перечня. Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 01.04-20.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А. | 15.02-14.03.2014 02.04-31.05.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления 1 этажа. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Болсуновский А.А. | 10.05-23.06.2014 23.06 –15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене оконных блоков. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №3 Солдатова Е.А. | 21.04-07.07.2014 07.07 – 06.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по наружной облицовке фасада. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А. | 12.05-10.06.2014 01.07-20.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф. | 24.06 – 01.08.2014 01.08 – 20.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | заведующий ДОУ №13 с.Раковка | 04.07 – 03.08.2014 03.08 – 30.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №30 Гришина Г.В. | 05.05-06.06.2014 15.06-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене санузлов. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | и.о.директора МБОУ СОШ №30 Бабенко Т.А. | 16.05-13.06.2014 16.06-15.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. | 01.04-30.04.2014 05.05-30.06.2014 30.06-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на установку узла учета тепловой энергии. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ ДОУ №45 Федчун Е.В. | 15.07 – 15.08.2014 15.08 – 15.09.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту туалета. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ ДОД СЮН Бражук С.В. | 08.05-05.06.2014 09.06-09.07.2014 |
|  | Пункт 14 Перечня. Развитие сети спортивных сооружений и игровых площадок. | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения благоустройства. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 03.02-30.08.2014 |
|  |  | а) Организация и проведение работ по устройству спортивной площадки в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №25 Овсянникова Г.В. | 20.05-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | и.о.заведующего МБДОУ детский сад №20 Мелющенкова А.Э. | 07.04 – 09.06.2014 09.06 – 08.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №22 Николаева В.А. | 07.04-30.05.2014 30.05-29.07.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В. | 03.02-28.02.2014 14.03-14.04.2014 01.05-10.07.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по устройству теневых навесов. б) Заключение договора. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №106 Енбаева Н.Г. | 03.02-26.03.2014 10.07 – 10.07.2014 10.07 – 10.09.2014 |
| 13. | Пункт 15 Перечня. Пристройка учебного корпуса и спортивного зала к зданию МБОУ СОШ №6 г.Уссурийска (включая проектно-изыскательские работы). | а) Разработка проектно-сметной документации. б) Проведение государственной экспертизы. в) Проведение процедуры определения поставщика услуг. | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В. директор МБОУ СОШ №6 Догадова Т.В. | 06.05-06.08.2014 07.08-06.10.2014 07.10-10.12.2014 |
| IV. Развитие муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
| 14. | Пункт 16 Перечня. Создание условий для дошкольного образования. | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли в переходе. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. заведующий МБДОУ детский сад №8 с.Корсаковка Дорошенко О.М. | 21.05-20.06.2014 23.06-21.07.2014 |
| 16. | Пункт 18 Перечня. Выплата единовременной компенсации молодым специалистам. | а) Сбор документов от молодых специалистов. б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты единовременной компенсации молодым специалистам. в) Перечисление денежных средств молодым специалистам. | начальник отдела кадрового и информационного сопровождения Соловьева Т.М. начальник ФЭО управления образования Вялкова Н.А. | 01.09 -01.11.2014 02.11 -15.11.2014 16.11 – 10.12.2014 |
| V. Безопасность образовательных учреждений |
| 17. | Пункт 19 Перечня. Монтаж и ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации. | а) Заключение договора на ежемесячное обслуживание тревожной кнопки. б) Оплата за услуги по обслуживанию тревожной кнопки. | руководители образовательных учреждений | 09.01 – 30.01.2014 ежемесячно- до 20 числа |
| 18. | Пункт 20 Перечня. Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству ограждений. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 24.02-20.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А. | 24.02-24.03.2014 25.03-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором. | Директор МБОУ СОШ №29 Жуков Е.В. | 24.02-24.03.2014 25.03-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 24.02-24.03.2014 09.04- 25.12.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С. | 12.05-10.06.2014 16.06-20.08.2014 |
| 19. | Пункт 21 Перечня. Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы. | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика (поставщика), организации и проведения работ по монтажу систем видеонаблюдения. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 21.04-19.09.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | заведующий МБДОУ детский сад №8 Федоткина О.П. | 29.04-29.05.2014 30.05-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | заведующий МБДОУ детский сад №67 Алефиренко Н.Н. | 29.04-29.05.2014 30.05-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | заведующий МБДОУ детский сад №69 Кореева И.В. | 29.04-29.05.2014 30.05-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.Н. | 29.04-29.05.2014 30.05-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А. | 29.04-29.05.2014 30.05-01.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А. | 21.07-20.08.2014 21.08-19.09.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. в) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С. | 03.03-31.03.2014 02.06-02.072014 3) 02.07-15.08.2014 |
| 20. | Пункт 22 Перечня. Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения. | а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству эвакуационных выходов. б) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №57 Поставничная Л.В. | 21.02-21.03.2014 07.04-22.07.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству изолированного выхода. б) Проведение работ по устройству изолированного выхода в соответствии с заключенным договором. | заведующий МБДОУ детский сад №36 Антоненко Н.Ю. | 20.06-20.07.2014 20.07-20.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по устройству эвакуационного выхода. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №6 Т.В.Догадова | 23.05-20.06.2014 23.06-23.07.2014 24.07-24.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на демонтаж и установку дверей. б) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В. | 20.05-30.05.2014 01.06-10.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф. | 26.05-30.05.2014 02.06-02.07.2014 03.07-18.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В. | 26.05-30.05.2014 02.06-02.07.2014 03.07-04.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода по договору от 31.12.2013. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором. | директор МБОУ СОШ №4 Гончаренко О.В. | 01.04-30.04.2014 05.05 – 15.07.2014 16.07 – 15.08.2014 |
| 21. | Пункт 23 Перечня. Освещение образовательных учреждений. | а) Проведение работ по монтажу линий электроосвещения и устройства уличного освещения в соответствии с заключенными договорами. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 29.03-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. | заведующий МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С. | 05.05-10.05.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. | заведующий МБДОУ детский сад №30 Малышенко Е.В. | 21.04-30.04.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. | заведующий МБДОУ детский сад №27 Сергеева М.Н. | 18.04-25.05.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. | заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А. | 05.05-19.05.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. | заведующий МБДОУ детский сад №25 п.Тимирязевский Лазарева М.М. | 29.03-13.04.2014 |
|  |  | а) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов. | директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В. | 15.04-25.04.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов. | директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | директор МБОУ СОШ №8 Битнер В.Ф. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | директор МБОУ ООШ №134 Чирко О.Л. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | директор Воздвиженской №1 СОШ Кудрявцева Л.И. | 10.06-10.07.2014 15.07-15.08.2014 |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов | заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н. | 10.06-10.07.2014 15.07 - 15.08.2014 |
| 22. | Пункт 24 Перечня. Обучение работников образовательных учреждений на курсах безопасности при организации перевозки детей. | а) Организация курсовой подготовки работников образовательных учреждений. | руководители образовательных учреждений | 09.01 – 25.12.2014 |
| 23. | Пункт 25 Перечня. Оборудование кабинетов и площадок по безопасности жизнедеятельности. | а) Проведение процедуры определения поставщика б) Получение интерактивного оборудования и программного обеспечения в соответствии с заключенными договорами. | директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. | 15.05 - 02.07.2014 02.07 – 31.07.2014 |
| VI. Здоровье детей и молодежи |
| 24. | Пункт 27 Перечня. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | а) Организация деятельности пришкольных летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных учреждений | 01.03 – 20.08.2014 |
| 25. | Пункт 30 Перечня. Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи. | а) Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи | руководители образовательных учреждений | 09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014 |
| 26. | Пункт 31 Перечня. Организация отдыха детей на базе автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Надежда» в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах. | а) Подготовка заявок учреждений дополнительного образования об участии детей в специальных творческих, спортивных, профильных сменах и организация их отдыха. | руководители учреждений дополнительного образования директор АУ ДОЛ «Надежда» Братюшенко О.В. | 01.06 – 30.06.2014 01.07 – 31.07.2014 01.08 – 29.08.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 |
| 27. | Пункт 32 Перечня. Капитальный ремонт бассейнов в образовательных учреждениях (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения ремонтных работ. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 03.03-26.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту бассейна. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение ремонтных работ. | заведующий МБДОУ детский сад №11 Матвеева Т.В. | 01.04-30.04.2014 05.05-05.06.2014 09.06-26.08.2014 |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли бассейна. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение ремонтных работ. | заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А. | 03.03-31.03.2014 01.04-08.05.2014 19.05-20.07.2014 |
| VII. Система поддержки талантливых детей и молодежи |
| 28. | Пункт 34 Перечня. Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. | а) Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. б) Определение победителей и награждение. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 14.06 – 14.06.2014 |
| 29. | Пункт 35 Перечня. Проведение спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью. | а) Организация проведения спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью. | главный специалист управления образования Агапова В.Н руководители учреждений дополнительного образования | 09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014 |
| 30. | Пункт 36 Перечня. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». | а) Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». б) Разработка и утверждение смет расходов. в) Организация и проведение мероприятий. г) Награждение участников. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. главный специалист управления образования Агапова В.Н. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В. | 15.02 – 20.02.2014 10.04 – 15.04.2014 18.05 – 20.05.2014 20.09 – 25.09.2014 25.10 – 30.10.2014 |
| 31. | Пункт 37 Перечня. Подготовка и проведение муниципального слета отличников. | а) Разработка и утверждение положения о проведении муниципального слета отличников. б) Разработка и утверждение сметы расходов. в) Организация и проведение мероприятия. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В. | 01.02 – 10.02.2014 03.03 – 07.03.2014 30.04 – 30.04.2014 |
| 32. | Пункт 38 Перечня. Мероприятия с медалистами Уссурийского городского округа. | а) Организация и проведение мероприятия с медалистами. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 20.05 – 24.06.2014 |
| 33. | Пункт 39 Перечня. Конкурсы проектов, программ, методик, технологий направленные на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях. | а) Организация и проведение конкурсов проектов, программ, методик, технологий, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. главный специалист управления образования Агапова В.Н. | 09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014 |
| 34. | Пункт 40 Перечня. Организация и проведение профильных смен для одаренных детей «Интеллект» и «Исследователи». | а) Подготовка заявок учреждений для участия детей в профильных сменах «Интеллект» и «Исследователи». б) Организация и проведение работы профильных смен для одаренных детей. в) Подведение результатов работы. | начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Ткаченко Т.Н руководители образовательных учреждений | 11.03 – 18.03.2014 24.03 – 02.04.2014 30.10 – 12.11.2014 |
| 35. | Пункт 41 Перечня. Участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. | а) Подготовка и участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях | руководители учреждений дополнительного образования главный специалист управления образования Агапова В.Н. | 09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014 |
| VIII. Мероприятия с участниками образовательного процесса |
| 36. | Пункт 42 Перечня. Аккредитация и лицензирование деятельности образовательных учреждений. | а) Подготовка документов на аккредитацию и лицензирование деятельности образовательных учреждений. б) Проведение аккредитации и лицензирования. в) Получение документов об аккредитации и лицензировании. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных учреждений. | 01.10 – 30.10.2014 20.10 – 30.10.2014 15.11 – 30.11.2014 |
| 37. | Пункт 45 Перечня. Мероприятия с участниками государственно-частного и социального партнерства (семинары, совещания). | а) Посещение частных детских садов. б) Мониторинг программно-методического обеспечения образовательного процесса. в) Организация и проведение с индивидуальными предпри-нимателями и частными организациями практического семинара. г) Информирование индивидуальных предпринимателей и частных организаций по вопросам образования. | главный специалист управления образования Кайденкова Г.М. методист МКУ МК Шутова Н.А. | 05.05 – 30.05.2014 01.06 – 15.06.2014 17.06 – 17.06.2014 09.01 – 30.12.2014 |